## แบบรายงาน (2)
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
รอบเดือนเมษายน พ.ศ. 2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560)
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
**************
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่ง
ตนเองและแข่งขันได้
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | [7 empty] | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
1.2 แผนงานการเกษตร
1
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แผนงานการศึกษา
1
2
3
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.2 แผนงานสาธารณสุข
1
2
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
2.5 แผนงาการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
นันทนาการ
1 | โครรงการย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 |  |  |  |  | 100000 | 92800 | 7200
รวม | [5 empty] | 100000 | 92800 | 7200
2.6 แผนงานงบกลาง
1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  | 150000
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  |  | 3840000
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 11494800
4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  |  |  | 180000
5 | สมทบหลักประกันสุขภาพ |  |  |  |  | 135000
รวม | [5 empty] | 15799800 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 15899800 | 92800 | 7200
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | [7 empty] | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
3.4 แผนงาการเกษตร
1 | โครรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 50000 | 400 | 49600
รวม | [5 empty] | 50000 | 400 | 49600
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 50000 | 400 | 49600
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | ค่าใช้จ่ายในโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  |  |  |  | 50000
รวม | [5 empty] | 50000 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 50000 | 0 | 0
| ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | 830000
2 | รายจ่ายเกี่ยวกับการรับรองและพิธีการ |  |  |  |  | 70000
3 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  |  | 600000
4 | ค่าพวงมาลัย ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับพุ่ม |  |  |  |  | 2000
ดอกไม้ พวงมาลา
5 | โครงการร่วมใจแสดงความอาลัยและถวายพระราชกุศลแด่ |  |  |  |  | 115000
พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิภลอดุลยเดช มหิตลา
ธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามมินทราธิราช
บรมนาถบพิตรฯ
6 | วัสดุสำนักงาน |  |  |  |  | 512350
7 | วัสดุงานบ้านงานครัว |  |  |  |  | 30000
8 | วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น |  |  |  |  | 250000
9 | วัสดุคอมพิวเตอร์ |  |  |  |  | 100000
10 | ค่าปรับปรุงบำรุงครุภัณฑ์ |  |  |  |  | 100000
11
12
13
14
15
16
17 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  |  |  | 350000
รวม | [5 empty] | 2959350 | 0 | 0
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  |  | 30000
รวม | [5 empty] | 30000
5.3 แผนงานการศึกษา
1 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  |  | 200000
2 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | 549000
3 | วัสดุสำนักงาน |  |  |  |  | 100000
4 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ชนิดเลเชอร์/ชนิด LED ขาวดำ |  |  |  |  | 7900
รวม | [5 empty] | 856900 | 0 | 0
5.4 แผนงานสาธารณสุข
- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | 148000
2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  |  | 80000
3 | วัสดุสำนักงาน |  |  |  |  | 20000
4 | ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม |  |  |  |  | 20000
รวม | [5 empty] | 268000 | 0 | 0
5.5 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | รายจ่ายเพื่อให้ได้มาซึ่งบริการ |  |  |  |  | 10000 | 4000 | 6000
2 | ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ |  |  |  |  | 150000
3 | วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ |  |  |  |  | 100000
4 | วัสดุก่อสร้าง |  |  |  |  | 300000
5 | [5 empty] | 3000
6 | [5 empty] | 100000
7 | [5 empty] | 4800
8 | [5 empty] | 4800
9 | [5 empty] | 30000
10 | [5 empty] | 7900
11 | [5 empty] | 3200
12 | [5 empty] | 8500
รวม | [5 empty] | 722200 | 4000 | 6000
5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
- | - |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 0 | 0 | 0
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 4836450 | 4000 | 6000
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 20836250 | 97200 | 62800
4181000
| หมายเหตุ : | [8 empty] | 4181000 | 4698598.71
: เงินเดือนตั้งไว้ 14,737,920 บาท เบิกจ่าย 6,646,156 บาท
: ค่าตอบแทนตั้งไว้ 1,115,000 บาท เบิกจ่าย 169,000 บาท
2 | โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2560
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2559 - เดือนมีนาคม 2560)
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น | [5 empty] | 0 | 0 | 0

## ส่วนที่2(แบบ1)
คำชี้แจง : แบบที่ 1 เป็นแบบประเมินตนเองในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจะทำการ
ประเมินและรายงานทุก ๆ ครั้ง หลังจากที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ประกาศ ใช้แผนยุทธศาสตร์แล้ว
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อ.อุทุมพรพิสัย จ.ศรีสะเกษ
ประเด็นการประเมิน |  | มีการดำเนินงาน |  | ไม่มีการ
|  | ถูกต้อง | ถูกต้อง | ดำเนินงาน
ส่วนที่ 1 คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
1 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | /
2 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | /
3 | มีการจัดประชุมอย่างต่อเนื่อง สม่ำเสมอ | /
4 | มีการจัดตั้งคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | /
5 | มีการจัดประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | /
6 | มีคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผน
| ยุทธศาสตร์การพัฒนา | /
ส่วนที่ 2 การจัดทำแผนการพัฒนาท้องถิ่น
7 | มีการรวบรวมข้อมูลและปัญหาสำคัญของท้องถิ่นมาจัดทำฐานข้อมูล | /
8 | มีการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดทำแผน | /
9 | มีการวิเคราะห์ศักยภาพของท้องถิ่น (SWOT) เพื่อประเมินสถานภาพการพัฒนาท้องถิ่น | /
10 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้อง | /
กับศักยภาพของท้องถิ่น
11 | มีการกำหนดวิสัยทัศน์และภารกิจหลักการพัฒนาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | /
12 | มีการกำหนดจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน | /
13 | มีการกำหนดเป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่น | /
14 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | /
15 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | /
16 | มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | /
17 | มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | /
18 | มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | /
19 | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | /
ประเด็นการประเมิน |  | มีการดำเนินงาน |  | ไม่มีการ
|  | ถูกต้อง | ถูกต้อง | ดำเนินงาน
14 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาและแนวทางการพัฒนา | /
15 | มีการกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด | /
16 | มีการอนุมัติและประกาศใช้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา | /
17 | มีการจัดทำบัญชีกลุ่มโครงการในแผนยุทธศาสตร์ | /
18 | มีการกำหนดรูปแบบการติดตามประเมินผลแผนยุทธศาสตร์ | /
19 | มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์หรือไม่ | /
แบบที่ 1 แบบช่วยกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของท้องถิ่นโดยตนเอง

## แบบที่ 2
คำชี้แจง : แบบที่ 2 เป็นแบบประเมินตนเอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามผลการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
ภายใต้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) โดยมีกำหนดระยะเวลาในการติดตามและรายงานผลการดำเนินงานทุก ๆ 3 เดือน เริ่มตั้งแต่
สิ้นสุดการดำเนินงานในเดือนตุลาคม - ธันวาคม
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
1 | องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
2 | รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่
|  | (/) | ครั้วที่ 1 (ตุลาคม - ธันวาคม) | [7 empty] | (/) | ครั้วที่ 2 (มกราคม - มีนาคม)
|  | (/) | ครั้วที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน) | [7 empty] | (/) | ครั้วที่ 4 (กรกฎาคม - กันยายน) |  |  |  | 28
ส่วนที่ 2 ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
3 | จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565)
ยุทธศาสตร์ |  |  |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี
|  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
|  |  |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ
1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนเองและแข่งขันได้ |  |  | 19 | 2880000 | 19 | 2880000 | 19 | 2880000 | 19 | 2880000 | 19 | 2880000 | 95 | 14400000
2 | การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี |  |  | 69 | 34460000 | 69 | 34460000 | 69 | 34460000 | 69 | 34460000 | 69 | 34460000 | 345 | 172300000
3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม |  |  | 131 | 124740400 | 131 | 124760400 | 141 | 141775500 | 193 | 152623650 | 218 | 158190200 | 814 | 702090150
4 | การพัฒนาด้านเสริมสร้างความมั่นคงและความสงบเรียบร้อย |  |  | 6 | 700000 | 6 | 700000 | 7 | 850000 | 7 | 850000 | 7 | 850000 | 33 | 3950000
5 | การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร |  |  | 24 | 4865000 | 24 | 4865000 | 24 | 4865000 | 24 | 4865000 | 24 | 4865000 | 120 | 24325000
รวม |  |  |  | 249 | 167645400 | 249 | 167665400 | 260 | 184830500 | 312 | 195678650 | 337 | 201245200 | 1407 | 917065150
4 | จำนวนโครงการและงบประมาณตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัด
ยุทธศาสตร์ |  |  |  | ปี 2561 |  | ปี 2562 |  | ปี 2563 |  | ปี 2564 |  | ปี 2565 |  | รวม 5 ปี
|  |  |  | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ | จำนวน | งบประมาณ
|  |  |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ |  | โครงการ
- |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
รวม |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29
0
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง
แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง

## ส่วนที่ 3
ส่วนที่ 3 ผลการดำเนินงานตามโครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ
โครงการที่ได้รับเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ที่ | โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  | งบประมาณ
|  | ดำเนินการเสร็จแล้ว | อยู่ระหว่างดำเนินการ | ยังไม่ได้ดำเนินการ | งบประมาณที่ได้รับ | งบประมาณที่เบิกจ่าย | คงเหลือ
- | - | - | - | - | - | - | -
รวม |  |  |  |  | - | - | -
32

## แบบรายงาน
33
รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
(แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2561 - 2565)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)
องค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่ง
ตนเองและแข่งขันได้
1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการส่งเสริมสนับสนุบกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง |  |  |  |  | 295000 | 9200 | 285800
ตำบลก้านเหลือง
2 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
รวม | [5 empty] | 325000 | 9200 | 315800
1.2 แผนงานการเกษตร
1 | โครงการพัฒนาศักยภาพศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยี |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
การเกษตรประจำตำบลก้านเหลือง
2 | โครงการส่งเสริมการผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวและกระจายพันธุ์ |  |  |  |  | 45600 | 40640 | 4960
ในชุมชนตำบลก้านเหลือง
3 | โครงการไถ่กลบตอซัง หว่านพืชปุ๋ยสด ลดการเผา |  |  |  |  | 24400 | 21825 | 2575
ในพื้นที่การเกษตรตำบลก้านเหลือง
4 | ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 20000 | 0 | 20000
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราช
สุดาสยามบรมราชกถมารี
รวม | [5 empty] | 120000 | 62465 | 57535
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 445000 | 71665 | 373335
2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนา
คุณภาพชีวิตที่ดี
2.1 แผนงานการศึกษา
1 | โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหารสถานศึกษา |  |  |  |  | 995680 | 819020 | 176660
2 | ค่าอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก , โรงเรียน |  |  |  |  | 1201457 | 1114315 | 87142
3 | อุดหนุนสำหรับสนับสนุนโครงการอาหารกลางวัน |  |  |  |  | 1984000 | 1936000 | 48000
รวม | [5 empty] | 4181137 | 3869335 | 311802
34
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
2.2 แผนงานสาธารณสุข
1 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการลดขยะต้นทาง (Zero waste) |  |  |  |  | 22000 | 17800 | 4200
ปลายทางขยะสร้างรายได้ และการศึกษาดูงานเกี่ยวกับการ
จัดการขยะและสิ่งแวดล้อมของชุมชน
2 | โครงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดต่อ |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
3 | โครงการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อเอชไอวี ในชุมชน/โรงเรียน |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
4 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ภายใต้โครงการ |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า
5 | อุดหนุนโครงการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจัดตั้งโรงพยาบาลสนาม |  |  |  |  | 70000 | 70000 | 0
(Cohort Ward) กรณีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019
รวม | [5 empty] | 202000 | 87800 | 114200
2.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | โครงการส่งเสริมอาชีพผู้พิการ และดูแลผู้พิการตำบลก้านเหลือง |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
2 | โครงการส่งเสริมอาชีพสตรีตำบลก้านเหลือง |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
รวม | [5 empty] | 60000 | 0 | 60000
2.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน
1 | โครงการรณรงค์ส่งเสริมลด ละ เลิก อบายมุข |  |  |  |  | 10000 | 0 | 10000
2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดศรีสะเกษ |  |  |  |  | 5000 | 5000 | 0
รวม | [5 empty] | 15000 | 5000 | 10000
2.5 แผนงาการศาสนาวัฒนาธรรมและนันทนาการ
นันทนาการ
1 | โครรงการย้อนรำลึกปราสาทสระกำแพงใหญ่ ขึ้น 2 ค่ำ เดือน 5 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | โครงการการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ต้านยาเสพติด |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | โครงการแข่งขันกีฬาศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
4 | โครงการการส่งเสริมคุณธรรมสำหรับประชาชนในตำบลก้านเหลือง |  |  |  |  | 20000 | 0 | 20000
5 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
6 | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ |  |  |  |  | 40000 | 0 | 40000
7 | โครงการอนุรักษ์สืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
8 | โครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
รวม | [5 empty] | 60000 | 0 | 60000
35
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
2.6 แผนงานงบกลาง
1 | เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ |  |  |  |  | 180000 | 146500 | 33500
2 | เบี้ยยังชีพคนพิการ |  |  |  |  | 4992000 | 4002800 | 989200
3 | เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ |  |  |  |  | 13042800 | 12581600 | 461200
4 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม |  |  |  |  | 212000 | 64803 | 147197
5 | เงินสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลก้านเหลือง |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 0
6 | สมทบหลักประกันสุขภาพ |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 0
7 | สมทบกองทุนเงินทดแทน |  |  |  |  | 7000 | 3342 | 3658
8 | เงินช่วยพิเศษ |  |  |  |  | 50000 | 0 | 50000
รวม | [5 empty] | 18783800 | 17099045 | 1684755
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 23301937 | 21061180 | 2240757
3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.1 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการคลองสวยน้ำใส คนไทยมีความสุข |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
รวม | [5 empty] | 30000 | 0 | 30000
3.2 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | โครงการจัดทำแผนที่แหล่งน้ำ |  |  |  |  | 5000 | 0 | 5000
รวม | [5 empty] | 5000 | 0 | 5000
3.3 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา
1 | ก่อสร้างกำแพงคอนกรีต ศพด. บ้านธาตุน้อย หมู่ 17 |  |  |  |  | 129000 | 129000
2 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านสีแก้ว ม. 4 |  |  |  |  | 177000 | 177000 | 0
3 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้อมแก้ว ม. 7 |  |  |  |  | 197000 | 197000 | 0
4 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านอ้อมแก้ว ม. 7 (2) |  |  |  |  | 98000 | 93000 | 5000
5 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลือง ่ ม. 1 |  |  |  |  | 291000 | 291000 | 0
6 | ติดตั้งป้ายบอกเขต ตามถนนภายในเขต อบต. ก้านเหลือง |  |  |  |  | 112000 | 112000
7 | ก่อสร้างป้ายประชาสัมพันธ์ |  |  |  |  | 132000 | 132000
36
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
8 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม. 9 |  |  |  |  | 148000 | 148000 | 0
9 | ก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองคู ม. 11 |  |  |  |  | 246000 | 246000 | 0
10 | เงินชดเชยแบบปรับ อบต. ได้ (ค่า K) |  |  |  |  | 18000 | 0 | 18000
11 | ค่าปรับปรุง/ขยาย ถนน คสล. บ้านธาตุน้อย ม. 17 |  |  |  |  | 195000 | 195000 | 0
12 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 5 |  |  |  |  | 235000 | 235000 | 0
13 | ค่าปรับปรุง/ขยายถนน คสล. บ้านก้านเหลือง ม. 1 |  |  |  |  | 213000 | 213000 | 0
14 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวหนอง ม. 16 |  |  |  |  | 75000 | 75000 | 0
15 | ค่าเสริมผิวเอสฟัลต์คอนกรีต แยกทางหลงชนบท |  |  |  |  | 254000 | 254000 | 0
(สายอุทุมพรพิสัย-ปรางค์กู่) บ้านกงพาน ม. 19
16 | ค่าเสริมผิวเอสฟัลต์คอนกรีต ถนนทางหลวงท้องถิ่น |  |  |  |  | 254000 | 254000 | 0
(สายบ้านก้านเหลือง ม. 18 - บ้านหนองหญ้าปล้อง)
17 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองจินดาใหญ่ ม. 6 |  |  |  |  | 153000 | 153000 | 0
18 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหนองจินดาใหญ่ ม. 6 (2) |  |  |  |  | 108000 | 108000 | 0
19 | ค่าเสริมผิวเอสฟัลยต์คอนกรีต แยกทางหลวงท้องถิ่น |  |  |  |  | 487000 | 0 | 487000
(ส.บ้านก้านเหลือง - บ. โนนแดง) ถึง ม. 3,20
20 | ค่าปรับปรุง ศพด. วัดบ้านหนองเหล็ก ม. 9 |  |  |  |  | 35000 | 0 | 35000
21 | ค่าซ่อมสร้างผิวจราจรเคพซิล ทางหลวงท้องถิ่นสาย |  |  |  |  | 1112000 | 0 | 1112000
(บ้านหัวช้าง - บ. กะพี้)
22 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 5 (ซอยผู้ช่วยลำแพน) |  |  |  |  | 100000 | 100000 | 0
23 | ค่าปรับกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลก้านเหลือง |  |  |  |  | 164000 | 164000 | 0
24 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านธาตุน้อย ม. 10 |  |  |  |  | 201000 | 201000 | 0
25 | ค่าปรับปรุงถกนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม. 8 |  |  |  |  | 200000 | 200000 | 0
26 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวหนอง ม. 16 (2) |  |  |  |  | 245000 | 245000 | 0
รวม | [5 empty] | 5579000 | 3922000 | 1657000
3.4 แผนงาการเกษตร
1 | โครรงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
รวม | [5 empty] | 30000 | 0 | 30000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 5644000 | 3922000 | 1722000
37
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง
และความสงบเรียบร้อย
4.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน
1 | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน |  |  |  |  | 6800 | 2800 | 4000
2 | โครงการช่วยเหลือประชาชนตามอำนาจหน้าที่ ของ อปท. |  |  |  |  | 100000 | 36550 | 63450
รวม | [5 empty] | 106800 | 39350 | 67450
4.2 แผนงานงบกลาง
1 | สำรองจ่าย |  |  |  |  | 1054646 | 948210 | 106436
2 | ค่าใช้จ่ายในการจัดการจราจร |  |  |  |  | 400 | 0 | 400
รวม | [5 empty] | 1055046 | 948210 | 106836
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 1161846 | 987560 | 174286
5. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองการบริหาร
5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป
1 | โครงการฝึกอบรมเพิ่มพูนประสิทธฺภาพบุคลากร |  |  |  |  | 350000 | 335475 | 14525
2 | ค่าพวงมาลา ช่อดอกไม้ กระเช้าดอกไม้ พานประดับพุ่มดอกไม้ |  |  |  |  | 5000 | 2350 | 2650
3 | โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมสำหรับผู้บริหาร พนักงานฯ |  |  |  |  | 50000 | 10900 | 39100
4 | โครงการประชุมประชาคม |  |  |  |  | 30000 | 600 | 29400
5 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบตั้งพื้นหรือแบบแขวน |  |  |  |  | 62700 | 51000 | 11700
(ระบบ Inverter) 40,000 บีทียู
6 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์ |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 0
7 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสารแบบบานเลื่อน |  |  |  |  | 9600 | 9600 | 0
8 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0
9 | ค่าจัดซื้อเครืองถ่ายเอกสารระบบดิจิตอล ชนิด ขาว-ดำ |  |  |  |  | 120000 | 104500 | 15500
10 | อุดหนุน องค์การบริหารส่วนตำบลแขม |  |  |  |  | 25000 | 25000 | 0
11 | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภออุทุมพรพิสัย |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0
12 | ค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้ง |  |  |  |  | 300000 | 220000 | 80000
13 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง |  |  |  |  | 7500 | 7500 | 0
ถังหมึก (Ink Printer)
14 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion แบบฉีดหมึก พร้อมติดตั้ง
| (Ink Tank Printer) |  |  |  |  | 8600 | 8600 | 0
38
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
15 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion เลเซอร์ หรือ LED สี |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0
16 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล(คลัง) |  |  |  |  | 44000 | 44000 | 0
17 | ค่าจัดซื้อตู้เหล็กเก็บเอกสาร ชนิด 2 บาน |  |  |  |  | 14000 | 14000 | 0
18 | ค่าจัดซื้อเครื่องหมอกควัน |  |  |  |  | 118000 | 118000 | 0
19 | ค่าใช้จ่ายโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บภาษี |  |  |  |  | 10000 | 10000 | 0
20 | ค่าจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ก สำหรับประมวลผล(สนป.) |  |  |  |  | 22000 | 22000 | 0
รวม | [5 empty] | 1226200 | 1033325 | 192875
5.2 แผนงานรักษาความสงบภายใน
1 | ค่าจัดซื้อวิทยุสื่อสาร 5 วัตต์ |  |  |  |  | 96000 | 96000 | 0
รวม | [5 empty] | 96000 | 96000 | 0
5.4 แผนงานด้านสาธารณสุข
1 | โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข |  |  |  |  | 400000 | 380000 | 20000
รวม | [5 empty] | 400000 | 380000 | 20000
5.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์
1 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์แบบฉีดหมึก (Inkjet printer) สำหรับA3 |  |  |  |  | 6300 | 6300 | 0
รวม | [5 empty] | 6300 | 6300 | 0
5.6 แผนงานเคหะและชุมชน
1 | ค่าจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน แบบตั้งพื้นหรือ |  |  |  |  | 27800 | 27800 | 0
แบบแขวน ขนาด 18,000 บีทียู
2 | ค่าจัดซื้อโต๊ะทำงานเอนกประสงค์ |  |  |  |  | 4800 | 4800 | 0
3 | ค่าจัดซื้อเก้าอี้สำนักงาน |  |  |  |  | 3000 | 3000 | 0
4 | ค่ารังวัดที่ดิน |  |  |  |  | 102200 | 9990 | 92210
5 | แผนที่และทะเบียนทรัพย์สิน |  |  |  |  | 100000 | 0 | 100000
6 | ค่าจัดซื้อสูบน้ำชนิดหอยโข่ง มอเตอร์ไฟฟ้า |  |  |  |  | 35600 | 35600 | 0
7 | ค่าจัดซื้อที่เก็บตัวอย่างลูกปูน |  |  |  |  | 9000 | 9000 | 0
8 | ค่าจัดซื้อเครื่องพิมพ์ Multifuntion) เลเซอร์หรือ LED สี |  |  |  |  | 15000 | 15000 | 0
9 | ค่าจัดซื้อเครื่องสำรองไฟ ขนาด 800 W |  |  |  |  | 7500 | 5000 | 2500
10 | อุดหนุนประปาส่วนภูมิภาค สาขาศรีสะเกษ |  |  |  |  | 1215457 | 1215457 | 0
รวม | [5 empty] | 1520357 | 1325647 | 194710
39
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
5.7 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน
1 | โครงการสร้างความสมานฉันท์ในชุมชน |  |  |  |  | 30000 | 0 | 30000
รวม | [5 empty] | 30000 | 0 | 30000
รวมทั้งสิ้น | [5 empty] | 3278857 | 2841272 | 437585
รวมงบประมาณทั้งสิ้น | [5 empty] | 33831640 | 28883677 | 4947963
| หมายเหตุ : | [8 empty] | 4181000
| : เงินเดือนตั้งไว้ 15,075,400 บาท เบิกจ่าย 13,329,730 บาท | [8 empty] | 4181000 | 4698598.71
: ค่าตอบแทนตั้งไว้ 2,860,272 บาท เบิกจ่าย 1,095,050 บาท
40
2 | โครงการจ่ายขาดเงินสะสม ประจำปีงบประมาณ 2564
ที่ | ยุทธศาสตร์/แนวทางการพัฒนา/โครงการ | ผลการดำเนินงาน |  |  |  | งบประมาณ |  | คงเหลือ
|  | ดำเนิน | อยู่ | ยังไม่ | ยกเลิก |  | จำนวน |  | หมาย
|  | เนิการ | ระหว่าง | ดำเนิน |  |  | ที่เบิกจ่าย |  | เหตุ
|  | เสร็จ | ดำเนินการ | การ
1 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านก้านเหลือง ม.1 |  |  |  |  | 182000 | 182000 | 0
2 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านขนวน ม. 3 |  |  |  |  | 201000 | 201000 | 0
3 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านสีแก้ว ม. 4 (ช่วงที่ 1),(ช่วงที่ 2) |  |  |  |  | 175000 | 175000 | 0
4 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองจินดาใหญ่ ม.6 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
5 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองเหล็ก ม. 8 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
6 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านธาตุน้อย (แยกทางหลวงชนบท |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
หมายเลข 3021-วัดป่าศากยวงค์)
7 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนแดง ม.14 |  |  |  |  | 433000 | 433000 | 0
8 | ค่าก่อสร้างรางระบายน้ำรูปตัวยู บ้านก้านเหลือง ม. 15 |  |  |  |  | 257000 | 257000 | 0
9 | ค่าก่อสร้างถนน คสล. บ้านหัวหนอง ม.16 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
10 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 5 (1) |  |  |  |  | 174000 | 174000 | 0
11 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 5 (2) |  |  |  |  | 129000 | 122035.06 | 6964.94
12 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านหัวช้าง ม. 12 |  |  |  |  | 146000 | 146000 | 0
13 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านธาตุน้อย ม. 17 |  |  |  |  | 150000 | 150000 | 0
14 | ค่าปรับปรุงถนน คสล. บ้านกงพาน ม. 19 |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
15 | ค่าเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคู ม. 11 (1) |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
16 | ค่าเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหนองคู ม. 11 (2) |  |  |  |  | 407000 | 407000 | 0
17 | ค่าเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านหัวช้าง-บ้านกะพี้ ม. 2 |  |  |  |  | 499000 | 499000 | 0
18 | ค่าเสริมแอสฟัลต์คอนกรีต บ้านก้านเหลือง ม. 15 |  |  |  |  | 499000 | 499000 | 0
19 | ค่าเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต ทางหลวงท้องถิ่น |  |  |  |  | 500000 | 500000 | 0
บ้านก้านเหลือง-บ้านหนองหญ้าปล้อง
รวมงบประมาณจ่ายขาดเงินสะสมทั้งสิ้น | [5 empty] | 6752000 | 6745035.06 | 6964.94

## ผลการดำเนินงาน5
5 | ผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนา ปี 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม พ.ศ. 2563 - เดือนกันยายน พ.ศ. 2564)
ยุทธศาสตร์ |  | จำนวนโครงการ |  | จำนวนโครงการที่ |  | จำนวนโครงการที่ |  | จำนวนโครงการที่ |  | จำนวนโครงการ
|  | ที่ดำเนินการเสร็จแล้ว |  | อยู่ระหว่างดำเนินการ |  | ไม่ได้ดำเนินการ |  | ยกเลิก |  | ทั้งหมด
|  | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ | จำนวน | ร้อยละ
1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนอง | 3 | 50 | - | - | 3 | 50 | - | - | 6 | 100
และแข่งขันได้
2 | การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี | 14 | 48.28 | - | - | 8 | 27.59 | 7 | 24.14 | 29 | 100 | 30
3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ | 41 | 85.42 | - | - | 7 | 14.58 | - | - | 48 | 100
และสิ่งแวดล้อม
4 | การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง | 3 | 75 | - | - | 1 | 25 | - | - | 4 | 100
และความสงบเรียบร้อย
5 | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 32 | 94.12 | - | - | 2 | 5.88 | - | - | 34 | 100
รวม |  | 93 | 76.86 | - | - | 21 | 17.36 | 7 | 5.78 | 121 | 100

## การเบิกจ่าย6
6 | การเบิกจ่ายงบประมาณ ปี 2564
(ระหว่างเดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564)
ยุทธศาสตร์ |  | งบปกติ |  | เงินสะสม |  | รวม
|  | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ | จำนวนเงิน | ร้อยละ
1 | การพัฒนาด้านเศรษฐกิจฐานรากให้พึ่งตนอง | 71665 | 0.2 | - | - | 71665 | 0.2
และแข่งขันได้
2 | การพัฒนาด้านสังคมที่เข้มแข็งและพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี | 21061180 | 59.11 | - | - | 21061180 | 55.11
3 | การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรธรรมชาติ | 3922000 | 11.01 | 6745035.06 | 18.93 | 10667035.06 | 29.94
และสิ่งแวดล้อม
4 | การพัฒนาด้านการเสริมสร้างความมั่นคง | 987560 | 2.77 | - | - | 987560 | 2.77 | 31
และความสงบเรียบร้อย
5 | การพัฒนาด้านการเมือง การบริหาร | 2841272 | 7.97 | - | - | 2841272 | 7.97
รวม |  | 28883677 | 81.07 | 6745035.06 | 18.93 | 35628712.06 | 100